## Slide 1
Project NEXUS
냉연 통합 MES/APS 시스템 구축
○○제철 냉연사업부 | 2026년 하반기
Notes: 프로젝트 코드명 NEXUS. 2026년 하반기 착수 목표. 통합 MES/APS 구축으로 냉연 스마트팩토리 실현.

## Slide 2
왜 통합 MES/APS가 필요한가?
■ MES-APS 연동 지연 15분
→ 실시간 의사결정 불가, 계획 신뢰도 68%
■ MES 노후화 (2012년 구축)
→ 화면 응답 5초, 유지보수비 연 8억원
■ APS 제약조건 미반영
→ 수작업 재계획 주 2~3회, 스케줄 준수율 72%
■ 코일 추적 불완전
→ 위치 확인 25분, 월 3건 분실
■ 품질 데이터 단절
→ 클레임 분석 16시간, 불량률 1.2%
Notes: 현재 시스템 문제점 5가지. 특히 MES-APS 연동 지연이 가장 심각. 연간 유지보수 비용 8억원 절감 가능.

## Slide 3
프로젝트 목표 KPI
OEE 현재: 78% → 목표: 83% (+5%p)
납기 준수율 현재: 92% → 목표: 97% (+5%p)
품질 불량률 현재: 1.2% → 목표: 0.7% (-0.5%p)
계획수립 시간 현재: 4시간 → 목표: 30분 (-87%)
재공재고 현재: 기준 → 목표: -15% (-15%)
에너지비용 현재: 기준 → 목표: -8% (-8%)
Notes: 핵심 KPI 6가지. ROI 관점에서 OEE 5%p 향상 시 연간 약 50억원 효과 예상.

## Slide 4
대상 공정 (9개 라인)
[원재료] → PCM(산세냉연) → BAF(상자소둔) or CAL(연속소둔) ↓ ↓ SPM(조질압연) EGL(전기도금) ↓ CGL(용융도금) RCL(정정라인) ↓ ↓ CCL(컬러도장) SL(슬리팅) ↓ ↓ [최종 제품] [최종 제품]

## Slide 5
추진 일정 (18개월)
M1: 분석/설계
2026.07 ~ 2026.09 | 요구사항 분석, 아키텍처 설계, 상세설계
M2: 기반 구축
2026.10 ~ 2026.12 | 인프라 구축, 공통 프레임워크, DB 설계
M3: 핵심 개발
2027.01 ~ 2027.06 | MES/APS 핵심 기능 개발, 연동 개발
M4: 통합 테스트
2027.07 ~ 2027.09 | 통합 테스트, 성능 테스트, 보안 테스트
M5: 시범 운영
2027.10 ~ 2027.11 | PCM+CAL 라인 시범 적용, 안정화
M6: 전체 오픈
2027.12 | 전체 라인 Go-Live, 기존 시스템 전환
Notes: 18개월 6단계. 정기 수리(4월, 10월) 활용 현장 테스트. 기존 MES 병행 운영 3개월.

## Slide 6
투자 규모: 150억원
● 소프트웨어 개발 — 80억원 (53%)
MES/APS 핵심, 연동, UI/UX
● 하드웨어/인프라 — 30억원 (20%)
서버, 네트워크, RFID, 터치스크린
● 컨설팅/PM — 25억원 (17%)
APS 알고리즘, 변화관리, PM
● 예비비 — 15억원 (10%)
리스크 대응, 추가 요구사항