## Slide 1
차량 계량대 시스템 재구축 프로젝트
| [고객사] 귀중

## Slide 2
목차 (Contents)
• 01 경영진 요약 (Executive Summary)
• 02 현재 상황과 도전 (Current Challenges)
• 03 프로젝트 목표 (Objectives)
• 04 우리의 솔루션 (Our Solution)
• 05 기술 접근법 (Technical Approach)
• 06 일정 계획 (Timeline)
• 07 투입 인력 (Team)
• 08 기대 효과 (Expected Benefits)
• 09 다음 단계 (Next Steps)

## Slide 3
디지털 전환으로 업무 효율 혁신
레거시 시스템의 한계를 극복합니다

## Slide 4
경영진 요약 (Executive Summary)
• 해결할 문제: 본 제안서는 귀사의 차량 계량대 시스템 현대화 프로젝트에 대한 기술 솔루션과 실행 계획을 제시합니다.
• 솔루션: 현재 15년 이상 운영된 DOS 기반 레거시 시스템을 웹 기반 관리 시스템과 모바일 앱으로 전환하여, 운전기사 대기 시간을 45분에서 20분 이하로 단축하고, 수기 전표를 100% 전자화하며, 데이터 오류율을 0.1% 이하로 개선합니다.
• 예상 기간: 약 7개월 (140일)
• 투입 공수: 14.5 M/M
• 핵심 효과: 운영 효율화: 운전기사 대기 시간 50% 이상 단축으로 현장 운영 효율 향상, 업무 자동화: 수기 전표 100% 전자화로 오류 감소 및 업무 부담 경감

## Slide 5
01
현재 상황

## Slide 6
현재의 도전과 과제
• 문제 1: 유지보수 인력 확보 어려움
• 문제 2: 수기 대장 작성 병행
• 문제 3: 운전기사 대기 시간 45분
• 문제 4: 실시간 현황 파악 어려움

## Slide 7
변화하지 않으면?
• 시스템 장애 시 복구 불가
• 인력 이탈 시 운영 마비
• 경쟁력 저하
• 고객 불만 증가

## Slide 8
Before vs After
현재 (AS-IS)
• 유지보수 인력 확보 어려움
• 수기 대장 작성 병행
• 운전기사 대기 시간 45분
• 실시간 현황 파악 어려움
미래 (TO-BE)
• 운전기사 평균 대기 시간 45분 → 20분 이하로 단축
• 수기 전표 발행 0건 (100% 전자화)
• 데이터 오류율 5% → 0.1% 이하
• 시스템 가용성 99.5% 이상

## Slide 9
02
프로젝트 목표

## Slide 10
목표 및 핵심 KPI
운전기사
45분 → 20분
개선
수기 전표 발행 0건 (100% 전자
- → 수기 전표 발행 0건 (100% 전자화)
데이터
5% → 0.1%
개선
시스템 가용성 99.5% 이상
- → 시스템 가용성 99.5% 이상

## Slide 11
03
우리의 솔루션

## Slide 12
손으로 쓰던 전표가 스마트폰으로
최신 기술 스택을 활용한 클라우드 기반 3-Tier 아키텍처와 엣지 컴퓨팅을 결합하여, 실시간 데이터 처리와 높은 가용성을 동시에 달성합니다.

## Slide 13
작업 범위 (Scope)
포함 (In-Scope)
• : 웹 기반 관리 시스템 개발 (React)
• : 운전기사용 모바일 앱 개발 (Flutter, iOS/Android)
• : 백엔드 API 서버 개발 (FastAPI)
• : 엣지 서버 개발 및 설치 (인디케이터 연동)
• : AWS 클라우드 인프라 구축
제외 (Out of Scope)
• 인디케이터(저울) 장비 교체
• ERP 시스템 자체 개선
• 계량대 현장 시설 공사
• 타 사업장 확장 (향후 별도 검토)

## Slide 14
기술 스택 (Technology Stack)
• Frontend (웹): React 18, TypeScript, TailwindCSS, Recharts
• Frontend (모바일): Flutter 3, Dart, Riverpod, FCM
• Backend: FastAPI, Python 3.11, SQLAlchemy, Celery
• Database: PostgreSQL 15 (AWS RDS), Redis 7 (ElastiCache)
• Infrastructure: AWS (EC2, RDS, S3, CloudFront, VPN)
• Edge: Ubuntu 22.04, Python, pyserial, SQLite

## Slide 15
04
일정 계획

## Slide 16
프로젝트 타임라인 (약 7개월 (140일))
요구사항 분석
4주 요구사항 수집, 분석 및 PRD 확정
설계
6주 시스템 아키텍처, DB, API, UI/UX 설계
개발
16주 웹/모바일/엣지/연동 모듈 개발

## Slide 17
프로젝트 팀 구성
PM (Project Manager)
1명
프로젝트 총괄, 일정/리스크 관리
백엔드 개발자
2명
API 서버 개발, 엣지 서버 개발
프론트엔드 개발자
1명
웹 대시보드 개발
모바일 개발자
1명
iOS/Android 앱 개발 (Flutter)
UI/UX 디자이너
1명
웹/모바일 UI/UX 디자인
QA 엔지니어
1명
테스트 계획/수행, 품질 관리
총 공수: 14.5 Man-Months

## Slide 18
리스크 관리
MEDIUM
B사 인디케이터 프로토콜 문서 미확보
→ A사 프로토콜 기반 선 개발 후 B사 대응
MEDIUM
현장 네트워크 불안정
→ 엣지 서버 로컬 버퍼링으로 데이터 보호
MEDIUM
ERP 연동 테스트 환경 접근 지연
→ Mock 서버로 선 개발 후 실환경 테스트
LOW
iOS 앱 심사 지연
→ 사전 가이드라인 준수로 심사 통과율 제고
LOW
고령 사용자 앱 사용성
→ 큰 글씨, 간단한 UI, SMS 알림 병행

## Slide 19
현재 → 운전기사 대기 시간 50% 이상 단축으로 현장 운영 효
운영 효율화 개선

## Slide 20
다음 단계 (Next Steps)
1
본 제안서 검토 및 질의응답 (Q&A 세션)
2
제안 발표 (PT)
3
기술 협의 및 상세 범위 조정
4
계약 체결
5
프로젝트 킥오프

## Slide 21
감사합니다
Q&A | 지금 바로 함께 시작하세요!