## WBS 데이터
계층 번호 (예: 1, 1.1, 1.1.1) | 상위 작업의 WBS코드 | Phase / Activity / Task | 작업 이름 (필수) | 산출물명 (선택) | 담당자 이름 (선택) | 리프 작업의 비중 (합계≈100) | 예상 소요일 (리프 작업만) | YYYY-MM-DD 형식 | YYYY-MM-DD 형식 | 대기 / 진행중 / 완료 / 보류
WBS코드 | 상위WBS코드 | 구분 | 작업명 | 산출물 | 담당자 | 가중치 | 기간일수 | 계획시작 | 계획종료 | 상태
1 |  | Phase | 분석 및 설계
1.1 | 1 | Activity | 요구사항 분석 및 설계
1.1.1 | 1.1 | Task | 요구사항 분석 및 확정 | 요구사항 정의서 | PM/PL | 3.8 | 3 | 2026-04-01 | 2026-04-04 | 대기
1.1.2 | 1.1 | Task | UI/UX 와이어프레임 설계 | 와이어프레임, 화면설계서 | UI/UX 디자이너 | 5 | 4 | 2026-04-08 | 2026-04-14 | 대기
1.1.3 | 1.1 | Task | 다크 테마 디자인 시스템 | 디자인 토큰, 컬러 팔레트 | UI/UX 디자이너 | 2.5 | 2 | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 대기
1.1.4 | 1.1 | Task | 시스템 아키텍처 설계 | 아키텍처 문서 | 백엔드 개발자 | 2.5 | 2 | 2026-04-08 | 2026-04-11 | 대기
1.1.5 | 1.1 | Task | API 명세서 작성 | OpenAPI 명세서 | 백엔드 개발자 | 2.5 | 2 | 2026-04-14 | 2026-04-16 | 대기
1.1.6 | 1.1 | Task | 데이터 모델 설계 | 데이터 모델 문서 | 백엔드 개발자 | 1.2 | 1 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 대기
2 |  | Phase | 개발
2.1 | 2 | Activity | 백엔드 개발
2.1.1 | 2.1 | Task | FastAPI 프로젝트 초기 설정 | 프로젝트 스캐폴딩 | 백엔드 개발자 | 1.2 | 1 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 대기
2.1.2 | 2.1 | Task | SystemCollector 구현 (psutil) | SystemCollector 모듈 | 백엔드 개발자 | 3.8 | 3 | 2026-04-22 | 2026-04-25 | 대기
2.1.3 | 2.1 | Task | RingBuffer 인메모리 저장소 | RingBuffer 모듈 | 백엔드 개발자 | 2.5 | 2 | 2026-04-22 | 2026-04-24 | 대기
2.1.4 | 2.1 | Task | REST API 엔드포인트 구현 | API 엔드포인트 | 백엔드 개발자 | 3.8 | 3 | 2026-04-28 | 2026-05-02 | 대기
2.1.5 | 2.1 | Task | CORS 및 보안 미들웨어 | 보안 설정 | 백엔드 개발자 | 1.2 | 1 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 대기
2.1.6 | 2.1 | Task | 백엔드 단위 테스트 | pytest 테스트 | 백엔드 개발자 | 2.5 | 2 | 2026-05-06 | 2026-05-09 | 대기
2.2 | 2 | Activity | 프론트엔드 개발
2.2.1 | 2.2 | Task | React+Vite 프로젝트 초기 설정 | 프로젝트 스캐폴딩 | 프론트엔드 개발자 | 1.2 | 1 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 대기
2.2.2 | 2.2 | Task | 대시보드 레이아웃 구현 | 반응형 그리드 레이아웃 | 프론트엔드 개발자 | 2.5 | 2 | 2026-04-29 | 2026-05-02 | 대기
2.2.3 | 2.2 | Task | CPU 사용률 라인 차트 | CpuChart 컴포넌트 | 프론트엔드 개발자 | 2.5 | 2 | 2026-05-05 | 2026-05-07 | 대기
2.2.4 | 2.2 | Task | 메모리 사용률 라인 차트 | MemoryChart 컴포넌트 | 프론트엔드 개발자 | 2.5 | 2 | 2026-05-05 | 2026-05-07 | 대기
2.2.5 | 2.2 | Task | 디스크 사용량 파이 차트 | DiskChart 컴포넌트 | 프론트엔드 개발자 | 2.5 | 2 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 대기
2.2.6 | 2.2 | Task | 네트워크 트래픽 차트 | NetworkChart 컴포넌트 | 프론트엔드 개발자 | 2.5 | 2 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 대기
2.2.7 | 2.2 | Task | useSystemStats 폴링 훅 | useSystemStats 훅 | 프론트엔드 개발자 | 2.5 | 2 | 2026-04-29 | 2026-05-02 | 대기
2.2.8 | 2.2 | Task | 차트 툴팁 및 인터랙션 | 차트 인터랙션 | 프론트엔드 개발자 | 1.2 | 1 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 대기
2.2.9 | 2.2 | Task | 반응형 대응 (태블릿) | 반응형 스타일 | 프론트엔드 개발자 | 1.2 | 1 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 대기
2.2.10 | 2.2 | Task | 프론트엔드 단위 테스트 | Vitest 테스트 | 프론트엔드 개발자 | 2.5 | 2 | 2026-05-14 | 2026-05-16 | 대기
2.3 | 2 | Activity | 통합 및 최적화
2.3.1 | 2.3 | Task | 프론트엔드-백엔드 통합 | 통합 빌드 | 프론트엔드 개발자 | 2.5 | 2 | 2026-05-16 | 2026-05-19 | 대기
2.3.2 | 2.3 | Task | 실시간 갱신 E2E 검증 | E2E 검증 결과 | 프론트엔드 개발자 | 1.2 | 1 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 대기
2.3.3 | 2.3 | Task | 성능 최적화 | Lighthouse 리포트 | 프론트엔드 개발자 | 2.5 | 2 | 2026-05-20 | 2026-05-22 | 대기
2.3.4 | 2.3 | Task | 에러 핸들링 및 폴백 | 에러 핸들링 구현 | 프론트엔드 개발자 | 2.5 | 2 | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 대기
3 |  | Phase | 테스트 및 배포
3.1 | 3 | Activity | 테스트
3.1.1 | 3.1 | Task | 테스트 계획 수립 | 테스트 계획서 | QA | 1.2 | 1 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 대기
3.1.2 | 3.1 | Task | 기능 테스트 (4종 차트) | 기능 테스트 보고서 | QA | 3.8 | 3 | 2026-05-26 | 2026-05-28 | 대기
3.1.3 | 3.1 | Task | 크로스 브라우저 테스트 | 호환성 테스트 보고서 | QA | 2.5 | 2 | 2026-05-26 | 2026-05-28 | 대기
3.1.4 | 3.1 | Task | 성능 테스트 | 성능 테스트 보고서 | QA | 2.5 | 2 | 2026-05-28 | 2026-05-30 | 대기
3.1.5 | 3.1 | Task | 장시간 안정성 테스트 (24h) | 안정성 테스트 보고서 | QA | 1.2 | 1 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 대기
3.1.6 | 3.1 | Task | 버그 수정 및 재테스트 | 버그 수정 완료 | 프론트엔드 개발자 | 3.8 | 3 | 2026-05-30 | 2026-06-03 | 대기
3.2 | 3 | Activity | 배포 및 운영 이관
3.2.1 | 3.2 | Task | Dockerfile 작성 | Dockerfile, docker-compose.yml | 백엔드 개발자 | 1.2 | 1 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 대기
3.2.2 | 3.2 | Task | Nginx 설정 | nginx.conf | 백엔드 개발자 | 1.2 | 1 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 대기
3.2.3 | 3.2 | Task | 배포 스크립트 작성 | 배포 스크립트 | 백엔드 개발자 | 1.2 | 1 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 대기
3.2.4 | 3.2 | Task | 운영 환경 배포 | 운영 서버 배포 완료 | 백엔드 개발자 | 1.2 | 1 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 대기
3.2.5 | 3.2 | Task | 운영 가이드 작성 | 운영 매뉴얼, 트러블슈팅 가이드 | PM/PL | 2.5 | 2 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 대기
3.2.6 | 3.2 | Task | 인수 테스트 및 이관 | 인수 테스트 보고서 | PM/PL | 2.5 | 2 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | 대기
3.3 | 3 | Activity | 프로젝트 관리
3.3.1 | 3.3 | Task | 킥오프 및 프로젝트 계획 | 프로젝트 계획서 | PM/PL | 2.5 | 2 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 대기
3.3.2 | 3.3 | Task | 주간 회의 및 이슈 관리 | 주간 보고서, 이슈 로그 | PM/PL | 6.2 | 5 | 2026-04-03 | 2026-06-06 | 대기
3.3.3 | 3.3 | Task | 스프린트 리뷰/회고 | 스프린트 리뷰 기록 | PM/PL | 2.5 | 2 | 2026-04-14 | 2026-06-06 | 대기
3.3.4 | 3.3 | Task | 프로젝트 종료 보고 | 프로젝트 종료 보고서 | PM/PL | 1.2 | 1 | 2026-06-06 | 2026-06-06 | 대기

## 작성 가이드
WBS 업로드 양식 — 작성 가이드
1. 기본 규칙
WBS코드 | 계층 번호 체계입니다. 점(.)으로 레벨을 구분합니다. Phase: 1, 2, 3 ... Activity: 1.1, 1.2, 2.1 ... Task: 1.1.1, 1.1.2, 2.1.1 ...
상위WBS코드 | WBS코드에서 마지막 번호를 뺀 상위 코드입니다. 1.1의 상위 → 1 1.1.2의 상위 → 1.1 Phase(최상위)는 빈칸으로 둡니다.
구분 | Phase(단계), Activity(활동), Task(작업) 중 하나를 선택합니다.
작업명 | 작업의 이름입니다. 필수 입력 항목입니다.
2. 계층 구조
Phase (1레벨) | 프로젝트의 대단계입니다. (예: 분석, 설계, 개발, 테스트) 날짜/공정율/상태는 하위 작업에서 자동 계산되므로 비워두세요.
Activity (2레벨) | Phase 하위의 주요 활동입니다. 날짜/공정율/상태는 하위 작업에서 자동 계산되므로 비워두세요.
Task (3레벨) | 실제 수행하는 작업(리프 태스크)입니다. 담당자, 가중치, 기간일수, 계획시작/종료, 상태를 입력하세요.
3. 필드 설명
산출물 | 해당 작업의 결과물 이름입니다. (선택)
담당자 | 작업 담당자의 이름입니다. (선택)
가중치 | 리프(Task) 작업의 비중입니다. 모든 리프 작업의 가중치 합계가 100에 가깝도록 배분하세요. 공정율 계산에 사용됩니다.
기간일수 | 예상 소요일입니다. (선택) 리프 작업에만 입력합니다.
계획시작 / 종료 | 날짜 형식: YYYY-MM-DD (예: 2026-04-01)
상태 | 대기, 진행중, 완료, 보류 중 선택합니다. 비워두면 "대기"로 설정됩니다.
4. 주의사항
자동 계산 | Phase/Activity의 계획시작, 계획종료, 공정율, 상태는 하위 Task들로부터 자동으로 집계됩니다.
순서 | 같은 레벨 내에서 행 순서대로 정렬됩니다. WBS코드 번호 순서와 행 순서를 일치시키세요.
시트 이름 | "WBS 데이터" 시트 이름을 변경하지 마세요. 시스템이 이 시트 이름으로 데이터를 찾습니다.