## Slide 1
부산 스마트 계량 시스템 구축
2026-01-27 | 동국씨엠 부산공장 귀중

## Slide 2
목차 (Contents)
• 01 경영진 요약 (Executive Summary)
• 02 현재 상황과 도전 (Current Challenges)
• 03 프로젝트 목표 (Objectives)
• 04 우리의 솔루션 (Our Solution)
• 05 기술 접근법 (Technical Approach)
• 06 일정 계획 (Timeline)
• 07 투입 인력 (Team)
• 08 기대 효과 (Expected Benefits)
• 09 다음 단계 (Next Steps)

## Slide 3
LPR+AI 기반 차량번호 자동인식, 모바일 APP, 전자 계량표를 결합한 스마트 계량 시스템으로 RFID 수동 운영의 안전 위험·비효율·업무
RFID 수동 운영의 한계를 넘어, 스마트 계량 시대로

## Slide 4
경영진 요약 (Executive Summary)
• 해결할 문제: LPR+AI 기반 차량번호 자동인식, 모바일 APP, 전자 계량표를 결합한 스마트 계량 시스템으로 RFID 수동 운영의 안전 위험·비효율·업무 과중 문제를 근본적으로 해결
• 솔루션: LPR+AI 기반 차량번호 자동인식, 모바일 APP, 전자 계량표를 결합한 스마트 계량 시스템으로 RFID 수동 운영의 안전 위험·비효율·업무 과중 문제를 근본적으로 해결
• 예상 기간: 2026.04 ~ 2026.11 (8개월, 32주)
• 투입 공수: 598 MD (29.9 M/M)
• 핵심 효과: 무인 자동 계량 90% 이상, Paperless 0% (Paperless)

## Slide 5
01
현재 상황

## Slide 6
현재의 도전과 과제
• 안전 위험: 종이 계량표 수취 과정에서 차량 근처 안전사고 위험
• 운영 비효율: 다중 배차 시 복수 RFID 카드 사용, 카드 관리 행정비용
• 업무 과중: 특정 부서(물류관제실) 전화 문의 집중
• 정확도 한계: 복잡한 1차/2차/3차 계량 처리, 재계량 불가 구조

## Slide 7
변화하지 않으면?
• 종이 계량표 안전사고 위험 지속
• RFID 카드 관리 비용 누적
• 특정 부서 업무 과중 심화
• 디지털 전환 지연으로 경쟁력 저하

## Slide 8
Before vs After
현재 (AS-IS)
• 종이 계량표 수취 과정에서 차량 근처 안전사고 위험
• 다중 배차 시 복수 RFID 카드 사용, 카드 관리 행정비용
• 특정 부서(물류관제실) 전화 문의 집중
• 복잡한 1차/2차/3차 계량 처리, 재계량 불가 구조
미래 (TO-BE)
• 무인 계량 자동화: LPR + AI 기반 차량번호 자동인식으로 무인 자동 계량 실현
• Paperless 운영: 모바일 APP 기반 전자 계량표 도입으로 종이 계량표 완전 대체
• 시스템 통합: 기존 배차/계량관리 시스템 통합 및 UI/UX 현대화
• 프로세스 단순화: 계량 프로세스 간소화로 에러율 감소 및 처리 속도 향상

## Slide 9
02
프로젝트 목표

## Slide 10
목표 및 핵심 KPI
무인 자동 계량 비율
0% → 90% 이상
계량 모드별 실적 통계 (LPR_AUTO 비율)
종이 계량표 사용률
100% → 0%
전자 계량표 발행율
계량 처리 시간
기준값 측정 필요 → 30% 단축
계량 시작~완료 시간 비교
계량 에러율
기준값 측정 필요 → 50% 감소
재계량·오류 건수 대비

## Slide 11
03
우리의 솔루션

## Slide 12
LPR+AI 자동인식으로 무인 계량 시대를 엽니다
LPR + AI 차량번호 자동인식, 계량관리 모바일 APP (Flutter), 계량 웹 관리 시스템 (React)

## Slide 13
작업 범위 (Scope)
포함 (In-Scope)
• : LPR 차량번호 인식 시스템 (LPR + AI + 모바일 OTP)
• : 스마트 계량 웹 관리 시스템 (배차등록, 기준정보, 계량관리, 출문관리)
• : 계량대 CS 프로그램 (인디게이터/LPR 연동)
• : 계량관리 모바일 APP (로그인, 배차조회, 계량진행, 전자계량표, OTP)
• : 모바일 API (사용자/배차 정보 연동, 모바일 계량 처리)
제외 (Out of Scope)
• 포항공장 계량 시스템 (이미 구축 완료)
• ERP 또는 MES 시스템 전면 교체
• 타 공장 확대 적용

## Slide 14
기술 스택 (Technology Stack)
• 백엔드: Java 17, Spring Boot 3.2, Spring Security 6 (JWT + RBAC), Spring Data JPA + QueryDSL
• 프론트엔드(Web): React 18, TypeScript 5, Ant Design 5, Vite 5
• 모바일: Flutter 3.x, Dart 3, Riverpod 2, Firebase Cloud Messaging
• 계량대 CS: C# 11 (.NET 7+), .NET WinForms/WPF, Visual Studio 2022 Professional
• 데이터베이스: PostgreSQL 16, Redis 7
• 인프라: Nginx 1.24, Docker + Docker Compose, Jenkins / GitLab CI, Prometheus + Grafana + ELK Stack, CentOS / Rocky Linux 9

## Slide 15
04
일정 계획

## Slide 16
프로젝트 타임라인 (32주 (8개월: 2026.04 ~ 2026.11))
분석 및 설계
W1~W9 (9주) 2026.04 ~ 2026.05
인프라 구축
W5~W15 (11주) 2026.05 ~ 2026.07
프로그램 개발
W9~W24 (15주) 2026.06 ~ 2026.09

## Slide 17
프로젝트 팀 구성
PM/PL
1명
전 기간 (100%)
BA (업무 분석가)
1명
전 기간 (Phase별 변동)
백엔드 개발자
2명
Phase 2~4 (100%)
프론트엔드 개발자
1명
Phase 3~4 (100%)
모바일 개발자
1명
Phase 3~4 (100%)
CS 개발자
1명
Phase 2~4 (100%)
총 공수: 29.9 Man-Months

## Slide 18
리스크 관리
HIGH
LPR 차량번호 인식률 미달
→ AI 검증 이중화, 모바일 OTP 대체 프로세스, 보조 조명 설치
HIGH
AI 인식 엔진 성능 지연
→ 벤치마크 수행, 로컬 GPU 서버, 경량 모델 병행
MEDIUM
RS-232C 인디게이터 통신 불안정
→ 재시도 로직, 타임아웃 관리, 예비 컨버터
HIGH
기존 데이터 마이그레이션 실패
→ 단계별 마이그레이션, 검증 구간, 롤백 계획, 병행 운영
LOW
외부 서비스 장애 (카카오/SMS)
→ 멀티 채널 대체, 재시도 큐, 서킷브레이커

## Slide 19
0% → 90%+
무인 자동 계량 비율 개선

## Slide 20
다음 단계 (Next Steps)
1
Kick-Off
2026.04.01
2
분석/설계 완료
2026.05.31
3
인프라 구축 완료
2026.07.15
4
프로그램 개발 완료
2026.09.15
5
테스트 완료 (UAT)
2026.09.30

## Slide 21
감사합니다
Q&A | 지금 바로 스마트 계량 시스템을 시작하세요!