## Slide 1
부산 스마트 계량 시스템 구축
제안서
제안일: 2026-01-27 | 동국씨엠 귀중
제안사: 동국시스템즈

## Slide 2
목차 (Contents)
01
경영진 요약
02
왜 지금 변화가 필요한가?
03
현재 문제점
04
변화의 필요성
05
프로젝트 목표 및 KPI
06
솔루션 개요
07
작업 범위
08
시스템 아키텍처
09
기술 스택
10
프로젝트 일정
11
마일스톤
12
투입 인력
13
공수 및 예산
14
리스크 관리
15
기대 효과
16
다음 단계

## Slide 3
경영진 요약
해결할 문제
RFID·종이 계량표 기반 수작업 계량 프로세스로 인한 안전 위험, 처리 지연, 운영 비효율
우리의 솔루션
LPR+AI 차량번호 자동인식, 모바일 APP, 전자 계량표를 통합한 스마트 계량 시스템
예상 기간
7개월 (2026년 5월 ~ 11월, 안정화 포함)
투입 공수
20.8 Man-Months (버퍼 포함 25.0 M/M)
핵심 기대효과
계량 처리 시간 30% 단축 및 종이 계량표 100% 제거(Paperless)

## Slide 4
왜 지금 해야 하는가?
• 매일 반복되는 안전 위험 — 운전자가 차량에서 내려 종이 계량표를 수령
• 다중 배차 시 복수 RFID 카드 관리의 현장 혼선
• 복잡한 다차 계량에서의 오류는 더 이상 미룰 수 없는 과제
• 업계 스마트 팩토리 전환 흐름에서 뒤처지기 전에,
• 지금이 계량 프로세스를 혁신할 최적의 시점입니다.

## Slide 5
현재의 도전과 고통
1
안전 위험
운전자가 차량에서 하차하여 종이 계량표를 수취
2
운영 비효율
RFID 카드 태깅 → 종이 출력 → 수취의 수작업 절차
3
다중 배차 혼선
동일 차량에 복수 RFID 카드를 사용하는 불편
4
계량 오류
복잡한 1차/2차/3차 계량 시 수동 처리 에러
5
문의 집중
계량대 문제 발생 시 특정 부서에 전화 집중

## Slide 6
문제의 비즈니스 영향
문제 영역
현상
비즈니스 영향
안전 위험
운전자가 차량에서 하차하여 종이 계량표를 수취
대형 차량 사이에서의 보행 위험, 산업재해 가능성
운영 비효율
RFID 카드 태깅 → 종이 출력 → 수취의 수작업 절차
계량 1건당 불필요한 대기 시간 발생, 일일 처리량 제한
다중 배차 혼선
동일 차량에 복수 RFID 카드를 사용하는 불편
카드 분실·혼동으로 인한 오배차, 재처리 발생
계량 오류
복잡한 1차/2차/3차 계량 시 수동 처리 에러
중량 데이터 오류, 재계량 불가로 인한 정산 분쟁
문의 집중
계량대 문제 발생 시 특정 부서에 전화 집중
담당 부서 업무 과중, 현장 대응 지연

## Slide 7
변화의 필요성: Before vs After
BEFORE (현재)
• RFID 카드 태깅 + 종이 계량표 수취
• 운전자 하차 필요 → 안전 위험
• 다중 배차 시 복수 RFID 관리
• 1차/2차/3차 수동 계량 오류
• 재계량 불가능한 구조
• 특정 부서에 문의 전화 집중
AFTER (미래)
• LPR 자동인식 → 차에서 내릴 필요 없음
• 모바일 APP으로 배차·계량·계량표 확인
• 전자 계량표 카카오톡/SMS 공유
• 자동화+재계량 기능으로 오류 50% 감소
• 실시간 대시보드로 현황 파악
• 문의 유형별 담당 부서 직접 연결

## Slide 8
프로젝트 목표 및 KPI
핵심 목표
LPR+AI 기반 무인 계량 자동화
인식률 95%+
정량 목표
계량 처리 효율화
처리시간 30% 단축
정량 목표
완전한 Paperless 전환
종이 100% 제거
정성 목표
사용자 편의성 안전성 향상
만족도 80%+

## Slide 9
차량이 계량대에 들어서는 순간부터 전자 계량표가 모바일로 도착하는 순간까지, 모든 과정을 자동화합니다.
차량 진입
▶
LPR 자동인식
▶
중량 자동 측정
▶
전자 계량표 발급
▶
모바일 확인
운전자는 차에서 내릴 필요가 없습니다. 관리자는 모든 현황을 실시간으로 파악합니다.

## Slide 10
작업 범위 (Scope)
포함 범위 (In-Scope)
✓
LPR+AI 시스템
✓
스마트 계량 웹 시스템
✓
계량관리 모바일 APP
✓
계량대 C/S 프로그램
✓
전자 계량표
✓
모바일 OTP 인증
✓
H/W 설치
✓
인프라 구축
제외 범위
✗
타 공장(포항 등) 계량 시스템 구축
✗
ERP 시스템 전체 교체
✗
계량대 물리적 구조 변경(토목 공사)
✗
기존 터치스크린 방식 완전 폐기

## Slide 11
시스템 아키텍처
LPR 카메라
레이더 센서
차량 검지기
계량대 PC (C/S)
인디게이터 (저울)
전광판 OTP/안내
자동 차단기
▼ HTTPS
Nginx (Reverse Proxy / SSL)
Spring Boot REST API
Kafka Broker
AI 서버 LPR검증
PostgreSQL
Redis (OTP)
File Store (계량표)
React Web App (관리자 웹)
Flutter Mobile (계량관리 APP)
카카오 알림톡 FCM Push

## Slide 12
기술 스택 (Technology Stack)
Frontend (Web)
React 18 + TypeScript + Ant Design
풍부한 엔터프라이즈 컴포넌트로 관리 화면 빠른 구축
Frontend (Mobile)
Flutter 3.x + Dart
iOS/Android 단일 코드베이스로 개발비 절감
Backend
Spring Boot 3.2 + Java 17
엔터프라이즈 검증된 프레임워크, 장기 지원(LTS)
Desktop (C/S)
C# .NET 8 WinForms
RS-232C 시리얼 통신 및 TCP/IP 장비 연동에 최적화
Database
PostgreSQL 16 + Redis 7
ACID 트랜잭션으로 계량 데이터 정합성 보장
AI/LPR
LPR 솔루션 + TensorFlow/ONNX
1차 하드웨어 인식 + AI 2차 검증으로 95% 이상 인식률
Infrastructure
Docker + Nginx + Jenkins + Kafka
컨테이너화로 배포 일관성, 비동기 이벤트 처리
Monitoring
Prometheus + Grafana + ELK
실시간 성능 모니터링 및 중앙 로그 관리

## Slide 13
프로젝트 일정 (26주, 7개월)
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
분석/설계
인프라 구축
백엔드 개발
프론트엔드(Web)
모바일(Flutter)
계량대(C/S)
H/W 설치
통합 테스트
적용/안정화
2026년 5월 ~ 11월 | 총 26주 | 월 1회 고객 점검회의

## Slide 14
주요 마일스톤
M1
M1: 분석/설계 완료
업무 분석서, 설계서, 화면 설계서, DB 설계서, API 명세서
2026-05-29
M2
M2: 개발 완료
API 서버, 웹 시스템, 모바일 APP, C/S 프로그램
2026-08-21
M3
M3: H/W 설치 완료
LPR/전광판/차단기/센서 설치, 네트워크 구성
2026-08-21
M4
M4: 통합 테스트 완료
통합 테스트 결과서, 성능 테스트 보고서
2026-09-18
M5
M5: 시스템 오픈
운영 배포, 교육자료, 운영 매뉴얼
2026-11-27

## Slide 15
투입 인력 (8명)
PM/PL
1명
프로젝트 관리, 고객 소통, 교육·보고
전 기간 (W1~W26)
아키텍트/BA
1명
시스템 설계, 업무 분석, 문서화
Phase 1, Phase 5 (50%)
백엔드 개발자
2명
Spring Boot API, DB, Kafka, 알림 서비스
Phase 2~4 (100%)
프론트엔드 개발자
1명
React 웹 시스템 전체 화면 개발
Phase 2~4 (100%)
모바일 개발자
1명
Flutter APP 전체 화면, 앱스토어 배포
Phase 2~5 (100%)
C/S 개발자
1명
.NET WinForms 계량대 프로그램, 장비 연동
Phase 2~4 (100%)
DevOps/인프라
0.5명 (50%)
서버·네트워크, Docker, CI/CD, 모니터링
전 기간 (50%)
QA
0.5명 (50%)
테스트 계획, 통합/성능/보안 테스트
Phase 4 (50%)

## Slide 16
공수 요약
20.8
Man-Months (소계)
25.0
Man-Months (버퍼 포함)
분석/설계 (Phase 1)
2.1 M/M (10.4%)
개발 (Phase 2)
13.2 M/M (66.7%)
H/W 설치 (Phase 3)
1.7 M/M (8.3%)
통합 테스트 (Phase 4)
1.9 M/M (9.6%)
적용/안정화 (Phase 5)
2.0 M/M (10.1%)

## Slide 17
리스크 관리
HIGH
LPR 인식률 저하 (야간, 우천, 오염)
→ AI 2차 검증으로 인식률 보완, 모바일 OTP 대체 경로 상시 가동, 보조 조명 설치 검토
HIGH
계량대 네트워크 단절
→ 계량대 C/S 오프라인 모드(로컬 저장 후 자동 재전송), 기존 터치스크린 Failover
HIGH
LPR 장비 납품 지연
→ W5 조기 발주, 대체 장비 후보 사전 확보
MEDIUM
모바일 APP 앱스토어 심사 반려
→ W14 사전 제출로 2주 여유 확보, 긴급 시 웹뷰 대체 방안
MEDIUM
RS-232C 장비 호환성 문제
→ W7 사전 프로토콜 분석, 기존 동작 장비 재사용, 테스트 기간 확보
HIGH
요구사항 변경
→ 변경 관리 프로세스 수립, 20% 공수 버퍼 활용

## Slide 18
기대 효과
계량 처리 시간
수작업 RFID+종이 기반 → LPR 자동인식+전자 계량표
30% 단축
종이 계량표 사용량
전량 종이 출력 → 전자 계량표 100%
Paperless 100% 달성
차량번호 인식
RFID 수동 태깅 → LPR+AI 자동인식
자동인식률 95% 이상
계량 오류율
수동 처리 오류 빈발 → 자동화+재계량 기능
50% 감소
사용자 만족도
하차 수취 불편 → 모바일 완결형 프로세스
80% 이상 달성
정성적 효과
• 배차~계량~출문 전 과정 디지털 통합 관리로 업무 효율 극대화
• 운전자 차량 내 업무 처리로 현장 안전 사고 위험 근본 제거
• 타 공장 확대 적용 가능한 표준화 아키텍처 확보

## Slide 19
다음 단계: 함께 시작합시다
1
제안서 검토 및 Q&A
1주
2
세부 협의 및 범위·일정 조정
1주
3
계약 체결
1주
4
킥오프 미팅
5
프로젝트 착수 (2026년 5월)

## Slide 20
감사합니다
Q & A
동국씨엠의 스마트 팩토리 여정, 계량대에서 시작합니다.
부산공장 계량 프로세스의 완전한 디지털 전환을 통해
더 안전하고, 더 빠르고, 더 정확한 계량 환경을 함께 만들어 가겠습니다.
PL: 홍춘식 부장 (동국씨엠, 디지털혁신팀)
PM: 김준기 팀장 (동국씨엠, 디지털혁신팀)
개발 PM: 김의신 차장 (동국시스템즈, DMES팀)