## WBS 데이터
계층 번호 (예: 1, 1.1, 1.1.1) | 상위 작업의 WBS코드 | Phase / Activity / Task | 작업 이름 (필수) | 산출물명 (선택) | 담당자 이름 (선택) | 리프 작업의 비중 (합계≈100) | 예상 소요일 (리프 작업만) | YYYY-MM-DD 형식 | YYYY-MM-DD 형식 | 대기 / 진행중 / 완료 / 보류
WBS코드 | 상위WBS코드 | 구분 | 작업명 | 산출물 | 담당자 | 가중치 | 기간일수 | 계획시작 | 계획종료 | 상태
1 |  | Phase | 분석
1.1 | 1 | Activity | 현황 분석
1.1.1 | 1.1 | Task | 현행 시스템 분석 | AS-IS 분석서 | 홍길동 | 15 | 5 | 2026-04-01 | 2026-04-07 | 대기
1.1.2 | 1.1 | Task | 요구사항 수집 | 요구사항 정의서 | 김영희 | 15 | 5 | 2026-04-08 | 2026-04-14 | 대기
1.2 | 1 | Activity | 개선방안 도출
1.2.1 | 1.2 | Task | 개선방안 수립 | TO-BE 설계서 | 박철수 | 20 | 7 | 2026-04-15 | 2026-04-23 | 대기
2 |  | Phase | 설계
2.1 | 2 | Activity | 상세 설계
2.1.1 | 2.1 | Task | 화면 설계 | 화면설계서 | 홍길동 | 25 | 10 | 2026-04-24 | 2026-05-07 | 대기
2.1.2 | 2.1 | Task | DB 설계 | ERD 문서 | 김영희 | 25 | 7 | 2026-04-24 | 2026-05-02 | 대기

## 작성 가이드
WBS 업로드 양식 — 작성 가이드
1. 기본 규칙
WBS코드 | 계층 번호 체계입니다. 점(.)으로 레벨을 구분합니다. Phase: 1, 2, 3 ... Activity: 1.1, 1.2, 2.1 ... Task: 1.1.1, 1.1.2, 2.1.1 ...
상위WBS코드 | WBS코드에서 마지막 번호를 뺀 상위 코드입니다. 1.1의 상위 → 1 1.1.2의 상위 → 1.1 Phase(최상위)는 빈칸으로 둡니다.
구분 | Phase(단계), Activity(활동), Task(작업) 중 하나를 선택합니다. 드롭다운으로 선택할 수 있습니다.
작업명 | 작업의 이름입니다. 필수 입력 항목입니다.
2. 계층 구조
Phase (1레벨) | 프로젝트의 대단계입니다. (예: 분석, 설계, 개발, 테스트) 날짜/공정율/상태는 하위 작업에서 자동 계산되므로 비워두세요.
Activity (2레벨) | Phase 하위의 주요 활동입니다. 날짜/공정율/상태는 하위 작업에서 자동 계산되므로 비워두세요.
Task (3레벨) | 실제 수행하는 작업(리프 태스크)입니다. 담당자, 가중치, 기간일수, 계획시작/종료, 상태를 입력하세요.
3. 필드 설명
산출물 | 해당 작업의 결과물 이름입니다. (선택)
담당자 | 작업 담당자의 이름입니다. (선택) 프로젝트 멤버와 자동 매칭되지는 않습니다. 가져오기 후 WBS 화면에서 담당자를 지정해주세요.
가중치 | 리프(Task) 작업의 비중입니다. 모든 리프 작업의 가중치 합계가 100에 가깝도록 배분하세요. 공정율 계산에 사용됩니다. Phase/Activity는 자동 계산되므로 비워두세요.
기간일수 | 예상 소요일입니다. (선택) 리프 작업에만 입력합니다.
계획시작 / 종료 | 날짜 형식: YYYY-MM-DD (예: 2026-04-01) YYYY.MM.DD, YYYY/MM/DD 형식도 인식합니다. Phase/Activity는 비워두면 하위에서 자동 계산됩니다.
상태 | 대기, 진행중, 완료, 보류 중 선택합니다. (드롭다운) 비워두면 "대기"로 설정됩니다. Phase/Activity는 자동 계산되므로 비워두세요.
4. 주의사항
자동 계산 | Phase/Activity의 계획시작, 계획종료, 공정율, 상태는 하위 Task들로부터 자동으로 집계됩니다. 직접 입력해도 가져오기 후 하위 값으로 덮어씌워집니다.
순서 | 같은 레벨 내에서 행 순서대로 정렬됩니다. WBS코드 번호 순서와 행 순서를 일치시키세요.
예제 데이터 | "WBS 데이터" 시트에 예제가 포함되어 있습니다. 예제를 지우고 실제 데이터를 입력하세요.
시트 이름 | "WBS 데이터" 시트 이름을 변경하지 마세요. 시스템이 이 시트 이름으로 데이터를 찾습니다.