## WBS 데이터
계층 번호 (예: 1, 1.1, 1.1.1) | 상위 작업의 WBS코드 | Phase / Activity / Task | 작업 이름 (필수) | 산출물명 (선택) | 담당자 이름 (선택) | 리프 작업의 비중 (합계≈100) | 예상 소요일 (리프 작업만) | YYYY-MM-DD 형식 | YYYY-MM-DD 형식 | 대기 / 진행중 / 완료 / 보류
WBS코드 | 상위WBS코드 | 구분 | 작업명 | 산출물 | 담당자 | 가중치 | 기간일수 | 계획시작 | 계획종료 | 상태
1 |  | Phase | 프로젝트 준비 및 설계
1.1 | 1 | Activity | 요구사항 상세화 및 명세서 작성
1.1.1 | 1.1 | Task | 기능 요구사항 상세화 | 기능 요구사항 상세 목록, 수용 기준 정의서 | PM | 0.9 | 2 | 2026-03-22 | 2026-03-22 | 대기
1.1.2 | 1.1 | Task | 비기능 요구사항 상세화 | 비기능 요구사항 상세 목록, 측정 기준 정의서 | PM | 0.6 | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 대기
1.1.3 | 1.1 | Task | 요구사항 의존관계 분석 및 우선순위 매트릭스 작성 | 의존관계 다이어그램, 우선순위 매트릭스 | PM | 0.6 | 1 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 대기
1.1.4 | 1.1 | Task | 요구사항 명세서(SRS) 작성 | 요구사항 명세서(SRS), 리뷰 체크리스트 | PM | 0.9 | 2 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 대기
1.2 | 1 | Activity | 시스템 아키텍처 설계
1.2.1 | 1.2 | Task | 전체 시스템 아키텍처 설계 | 시스템 아키텍처 다이어그램, 컴포넌트 구조도 | 개발자 | 1.2 | 2 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 대기
1.2.2 | 1.2 | Task | 인메모리 데이터 흐름 설계 | 데이터 흐름도, 인메모리 저장 구조 설계서 | 개발자 | 0.9 | 2 | 2026-03-28 | 2026-03-28 | 대기
1.2.3 | 1.2 | Task | 실시간 통신 방식 설계 (WebSocket/SSE) | 통신 방식 결정 문서, 프로토콜 설계서, 연결 관리 정책 | 개발자 | 0.9 | 2 | 2026-03-29 | 2026-03-29 | 대기
1.3 | 1 | Activity | API 인터페이스 설계 및 JSON 스키마 정의
1.3.1 | 1.3 | Task | 시스템 정보 수집 REST API 엔드포인트 설계 | API 엔드포인트 목록, URL 설계 문서 | 개발자 | 0.6 | 1 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 대기
1.3.2 | 1.3 | Task | 요청/응답 JSON 스키마 정의 | JSON 스키마 정의서, 에러 응답 포맷 문서 | 개발자 | 0.9 | 2 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 대기
1.3.3 | 1.3 | Task | WebSocket 메시지 포맷 정의 | WebSocket 메시지 스키마, 구독 프로토콜 명세 | 개발자 | 0.6 | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 대기
1.3.4 | 1.3 | Task | OpenAPI(Swagger) 문서 규격 수립 | OpenAPI 규격 문서, Swagger 명세 파일 | 개발자 | 0.6 | 1 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 대기
1.4 | 1 | Activity | 기술 스택 확정 및 PoC 검증
1.4.1 | 1.4 | Task | 백엔드 프레임워크 PoC (FastAPI vs Flask) | PoC 소스코드(FastAPI), PoC 소스코드(Flask), 비교 분석 보고서 | 개발자 | 1.2 | 2 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 대기
1.4.2 | 1.4 | Task | 프론트엔드 차트 라이브러리 PoC | 차트 PoC 프로토타입, 라이브러리 비교 매트릭스 | 개발자 | 1.2 | 2 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 대기
1.4.3 | 1.4 | Task | 실시간 통신 라이브러리 PoC 및 기술 스택 최종 확정 | 통신 라이브러리 PoC, 기술 스택 확정 문서, 의사결정 기록 | 개발자 | 0.9 | 2 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 대기
1.5 | 1 | Activity | 백엔드 프로젝트 초기 세팅 및 개발 환경 구축
1.5.1 | 1.5 | Task | 백엔드 프로젝트 초기화 및 디렉토리 구조 설정 | 프로젝트 초기 구조, pyproject.toml/requirements.txt, 가상환경 설정 | 개발자 | 0.6 | 1 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 대기
1.5.2 | 1.5 | Task | psutil 기반 시스템 정보 수집 모듈 스캐폴딩 | 시스템 정보 수집 모듈, 인터페이스 정의 | 개발자 | 0.9 | 2 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 대기
1.5.3 | 1.5 | Task | 백엔드 코딩 컨벤션 및 pre-commit 훅 설정 | 코딩 컨벤션 문서, .pre-commit-config.yaml, 린터/포매터 설정 파일 | 개발자 | 0.4 | 1 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 대기
1.6 | 1 | Activity | 프론트엔드 프로젝트 초기 세팅 및 개발 환경 구축
1.6.1 | 1.6 | Task | 프론트엔드 프로젝트 초기화 및 TypeScript 설정 | 프로젝트 초기 구조, tsconfig.json, vite.config.ts | 개발자 | 0.6 | 1 | 2026-04-11 | 2026-04-11 | 대기
1.6.2 | 1.6 | Task | 다크 테마 디자인 시스템 스캐폴딩 | 디자인 토큰 정의, 테마 설정 파일, 기본 UI 컴포넌트 | 개발자 | 1.2 | 2 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 대기
1.6.3 | 1.6 | Task | 반응형 레이아웃 기초 구조 설계 | 레이아웃 컴포넌트, 반응형 그리드 시스템 | 개발자 | 0.9 | 2 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 대기
1.6.4 | 1.6 | Task | 프론트엔드 코딩 컨벤션 및 개발 도구 설정 | .eslintrc, .prettierrc, Storybook 설정, husky 설정 | 개발자 | 0.6 | 1 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 대기
2 |  | Phase | 백엔드 API 개발 (Sprint 1-2)
2.1 | 2 | Activity | 프로젝트 초기 설정 및 API 아키텍처 설계
2.1.1 | 2.1 | Task | FastAPI 프로젝트 구조 셋업 | 프로젝트 디렉토리 구조, pyproject.toml, requirements.txt, .gitignore | 개발자 | 0.6 | 1 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 대기
2.1.2 | 2.1 | Task | 코드 컨벤션 및 개발 표준 정의 | 코드 컨벤션 문서, linter/formatter 설정 파일, pre-commit 설정 | 개발자 | 0.4 | 1 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 대기
2.1.3 | 2.1 | Task | API 엔드포인트 설계 및 JSON 스키마 정의 | API 설계 문서, Pydantic 스키마 모델 코드, 에러 응답 표준 정의서 | 개발자 | 0.6 | 1 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 대기
2.1.4 | 2.1 | Task | OpenAPI/Swagger 자동 문서화 설정 | Swagger UI 설정, ReDoc 설정, API 문서화 구성 코드 | 개발자 | 0.3 | 1 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | 대기
2.2 | 2 | Activity | 시스템 리소스 수집 모듈 개발
2.2.1 | 2.2 | Task | CPU 사용률 수집 모듈 개발 | CPU 수집 모듈 코드, 데이터 모델 정의 | 개발자 | 0.6 | 1 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 대기
2.2.2 | 2.2 | Task | 메모리 사용률 수집 모듈 개발 | 메모리 수집 모듈 코드, 데이터 모델 정의 | 개발자 | 0.4 | 1 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 대기
2.2.3 | 2.2 | Task | 디스크 사용량 수집 모듈 개발 | 디스크 수집 모듈 코드, 데이터 모델 정의 | 개발자 | 0.4 | 1 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 대기
2.2.4 | 2.2 | Task | 네트워크 트래픽 수집 모듈 개발 | 네트워크 수집 모듈 코드, 데이터 모델 정의 | 개발자 | 0.6 | 1 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 대기
2.2.5 | 2.2 | Task | 시스템 리소스 수집 통합 서비스 레이어 개발 | 통합 서비스 레이어 코드, 시스템 요약 데이터 모델 | 개발자 | 0.6 | 1 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 대기
2.3 | 2 | Activity | REST API 엔드포인트 개발
2.3.1 | 2.3 | Task | CPU 리소스 조회 API 개발 | API 엔드포인트 코드, 라우터 설정 | 개발자 | 0.6 | 1 | 2026-04-25 | 2026-04-25 | 대기
2.3.2 | 2.3 | Task | 메모리 리소스 조회 API 개발 | API 엔드포인트 코드, 라우터 설정 | 개발자 | 0.6 | 1 | 2026-04-26 | 2026-04-26 | 대기
2.3.3 | 2.3 | Task | 디스크 리소스 조회 API 개발 | API 엔드포인트 코드, 라우터 설정 | 개발자 | 0.6 | 1 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 대기
2.3.4 | 2.3 | Task | 네트워크 트래픽 조회 API 개발 | API 엔드포인트 코드, 라우터 설정 | 개발자 | 0.6 | 1 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 대기
2.3.5 | 2.3 | Task | 전체 시스템 요약 API 개발 | API 엔드포인트 코드, 통합 응답 모델, 성능 최적화 로직 | 개발자 | 0.7 | 2 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 대기
2.3.6 | 2.3 | Task | API 공통 미들웨어 및 에러 핸들링 구현 | 미들웨어 코드, 에러 핸들러 코드, 로깅 설정 | 개발자 | 0.6 | 1 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 대기
2.4 | 2 | Activity | API 단위 테스트 및 품질 검증
2.4.1 | 2.4 | Task | 시스템 리소스 수집 모듈 단위 테스트 작성 | 단위 테스트 코드, 테스트 커버리지 리포트 | QA | 0.6 | 1 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 대기
2.4.2 | 2.4 | Task | API 엔드포인트 단위 테스트 작성 | API 단위 테스트 코드, 테스트 리포트 | QA | 0.7 | 2 | 2026-05-02 | 2026-05-02 | 대기
2.4.3 | 2.4 | Task | 통합 테스트 작성 | 통합 테스트 코드, 테스트 시나리오 문서 | QA | 0.9 | 2 | 2026-05-03 | 2026-05-03 | 대기
2.4.4 | 2.4 | Task | 응답 시간 성능 검증 및 호환성 테스트 | 성능 테스트 결과 리포트, 호환성 테스트 결과, 최적화 권고사항 | QA | 0.7 | 2 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 대기
3 |  | Phase | 프론트엔드 MVP 개발 (Sprint 3-5)
3.1 | 3 | Activity | 다크 테마 대시보드 레이아웃 개발
3.1.1 | 3.1 | Task | 다크 테마 컬러 시스템 및 디자인 토큰 정의 | 컬러 팔레트 정의서, 디자인 토큰 파일(CSS variables/theme.ts) | 디자이너 | 0.6 | 1 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 대기
3.1.2 | 3.1 | Task | React 프로젝트 초기 세팅 및 레이아웃 그리드 구조 설계 | 프로젝트 초기 구조, 레이아웃 컴포넌트(Header, Sidebar, MainContent) | 개발자 | 0.9 | 2 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 대기
3.1.3 | 3.1 | Task | 반응형 브레이크포인트 설정 및 4개 차트 위젯 배치 영역 구현 | 반응형 레이아웃 코드, 위젯 배치 그리드 컴포넌트 | 개발자 | 0.9 | 2 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 대기
3.1.4 | 3.1 | Task | 레이아웃 UI 검수 및 다크 테마 스타일 QA | UI 검수 체크리스트, 이슈 리포트 | QA | 0.3 | 1 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 대기
3.2 | 3 | Activity | 시스템 정보 수집 백엔드 API 개발
3.2.1 | 3.2 | Task | 백엔드 프로젝트 초기 세팅 및 API 구조 설계 | 백엔드 프로젝트 구조, API 명세서(Swagger/OpenAPI) | 개발자 | 0.6 | 1 | 2026-05-09 | 2026-05-09 | 대기
3.2.2 | 3.2 | Task | CPU 메트릭 수집 API 개발 | CPU 메트릭 API 코드, 응답 JSON 스키마 | 개발자 | 0.6 | 1 | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 대기
3.2.3 | 3.2 | Task | 메모리 메트릭 수집 API 개발 | 메모리 메트릭 API 코드, 응답 JSON 스키마 | 개발자 | 0.6 | 1 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 대기
3.2.4 | 3.2 | Task | 디스크 메트릭 수집 API 개발 | 디스크 메트릭 API 코드, 응답 JSON 스키마 | 개발자 | 0.6 | 1 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 대기
3.2.5 | 3.2 | Task | 네트워크 메트릭 수집 API 개발 | 네트워크 메트릭 API 코드, 응답 JSON 스키마 | 개발자 | 0.6 | 1 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 대기
3.2.6 | 3.2 | Task | 통합 메트릭 API 및 백엔드 단위 테스트 | 통합 API 코드, 단위 테스트 코드, 테스트 리포트 | 개발자 | 0.6 | 1 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 대기
3.3 | 3 | Activity | 실시간 데이터 갱신 서비스 개발
3.3.1 | 3.3 | Task | 폴링 기반 데이터 갱신 커스텀 훅 개발 | 커스텀 훅 코드(usePolling), 폴링 설정 옵션 | 개발자 | 0.9 | 2 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 대기
3.3.2 | 3.3 | Task | 상태 관리 및 데이터 캐싱 버퍼 구현 | 상태 관리 코드, 데이터 캐싱 버퍼 로직 | 개발자 | 0.9 | 2 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | 대기
3.3.3 | 3.3 | Task | 연결 상태 표시 및 에러 핸들링 구현 | 연결 상태 컴포넌트, 에러 핸들링 로직 | 개발자 | 0.6 | 1 | 2026-05-17 | 2026-05-17 | 대기
3.3.4 | 3.3 | Task | 실시간 데이터 갱신 서비스 단위 테스트 | 단위 테스트 코드, 테스트 리포트 | 개발자 | 0.6 | 1 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 대기
3.4 | 3 | Activity | CPU 사용률 실시간 모니터링 차트 개발
3.4.1 | 3.4 | Task | 차트 라이브러리 선정 및 공통 차트 래퍼 컴포넌트 개발 | 차트 라이브러리 설정, 공통 차트 래퍼 컴포넌트 | 개발자 | 0.9 | 2 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 대기
3.4.2 | 3.4 | Task | CPU 사용률 라인 차트 컴포넌트 개발 | CPU 차트 컴포넌트, 코어별 표시 로직 | 개발자 | 1.2 | 2 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 대기
3.4.3 | 3.4 | Task | CPU 차트 단위 테스트 및 스타일 검수 | 테스트 코드, 스타일 검수 결과 | 개발자 | 0.4 | 1 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 대기
3.5 | 3 | Activity | 메모리 사용률 실시간 모니터링 차트 개발
3.5.1 | 3.5 | Task | 메모리 사용률 영역 차트 컴포넌트 개발 | 메모리 영역 차트 컴포넌트 | 개발자 | 1.2 | 2 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 대기
3.5.2 | 3.5 | Task | 스왑 메모리 정보 표시 및 메모리 수치 패널 구현 | 스왑 메모리 표시 컴포넌트, 메모리 수치 패널 | 개발자 | 0.6 | 1 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 대기
3.5.3 | 3.5 | Task | 메모리 차트 단위 테스트 및 스타일 검수 | 테스트 코드, 스타일 검수 결과 | 개발자 | 0.4 | 1 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 대기
3.6 | 3 | Activity | 디스크 사용량 시각화 차트 개발
3.6.1 | 3.6 | Task | 디스크 사용량 도넛 차트 컴포넌트 개발 | 디스크 도넛 차트 컴포넌트 | 개발자 | 0.9 | 2 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 대기
3.6.2 | 3.6 | Task | 파티션별 사용률 바 차트 구현 | 사용률 바 차트 컴포넌트 | 개발자 | 0.7 | 2 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 대기
3.6.3 | 3.6 | Task | 디스크 차트 단위 테스트 및 스타일 검수 | 테스트 코드, 스타일 검수 결과 | 개발자 | 0.4 | 1 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 대기
3.7 | 3 | Activity | 네트워크 트래픽 실시간 모니터링 차트 개발
3.7.1 | 3.7 | Task | 네트워크 트래픽 라인 차트 컴포넌트 개발 | 네트워크 라인 차트 컴포넌트 | 개발자 | 1.2 | 2 | 2026-05-30 | 2026-05-31 | 대기
3.7.2 | 3.7 | Task | 누적 전송량 및 인터페이스별 트래픽 정보 패널 구현 | 누적 전송량 패널, 인터페이스별 트래픽 표시 | 개발자 | 0.7 | 2 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 대기
3.7.3 | 3.7 | Task | 네트워크 차트 단위 테스트 및 스타일 검수 | 테스트 코드, 스타일 검수 결과 | 개발자 | 0.4 | 1 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 대기
3.8 | 3 | Activity | 통합 테스트 및 성능 최적화
3.8.1 | 3.8 | Task | 4개 차트 동시 렌더링 통합 테스트 | 통합 테스트 시나리오, 테스트 리포트 | QA | 0.9 | 2 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 대기
3.8.2 | 3.8 | Task | 3초 폴링 안정성 및 장시간 운영 테스트 | 안정성 테스트 리포트, 메모리 프로파일링 결과 | QA | 0.9 | 2 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 대기
3.8.3 | 3.8 | Task | 차트 렌더링 성능 최적화 | 최적화된 컴포넌트 코드, 성능 측정 비교 리포트 | 개발자 | 1.2 | 2 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | 대기
3.8.4 | 3.8 | Task | 브라우저 호환성 테스트 및 최종 검수 | 브라우저 호환성 테스트 리포트, 최종 검수 체크리스트, 릴리즈 승인서 | QA | 0.9 | 2 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 대기
4 |  | Phase | 기능 확장 및 UI 완성 (Sprint 6-7)
4.1 | 4 | Activity | 반응형 대시보드 레이아웃 개발
4.1.1 | 4.1 | Task | 반응형 브레이크포인트 설계 | 브레이크포인트 정의서, 그리드 시스템 설계 문서, 디자인 토큰 명세 | 디자이너 | 0.6 | 1 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 대기
4.1.2 | 4.1 | Task | 반응형 그리드 레이아웃 컴포넌트 개발 | 레이아웃 컴포넌트 코드, 반응형 CSS 스타일시트 | 개발자 | 1.2 | 2 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 대기
4.1.3 | 4.1 | Task | 위젯 재배치 로직 개발 | 위젯 재배치 컴포넌트, 레이아웃 상태 관리 로직, 로컬스토리지 저장 모듈 | 개발자 | 1.8 | 3 | 2026-06-11 | 2026-06-13 | 대기
4.1.4 | 4.1 | Task | 반응형 레이아웃 단위 테스트 | 테스트 코드, 테스트 커버리지 리포트 | 개발자 | 0.6 | 1 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 대기
4.2 | 4 | Activity | 다크 테마 UI 및 테마 전환 구현
4.2.1 | 4.2 | Task | 다크 테마 디자인 시스템 설계 | 다크 테마 컬러 팔레트, 디자인 토큰 명세서, UI 컴포넌트별 테마 가이드 | 디자이너 | 0.6 | 1 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 대기
4.2.2 | 4.2 | Task | CSS 변수 기반 테마 토큰 구현 | 테마 CSS 변수 파일, 시맨틱 토큰 매핑 | 개발자 | 0.9 | 2 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 대기
4.2.3 | 4.2 | Task | 테마 전환 기능 및 애니메이션 개발 | 테마 토글 컴포넌트, 전환 애니메이션 CSS, 설정 유지 로직 | 개발자 | 1.2 | 2 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 대기
4.2.4 | 4.2 | Task | 기존 컴포넌트 테마 토큰 마이그레이션 | 마이그레이션된 컴포넌트 코드, 테마 적용 스크린샷 | 개발자 | 1.2 | 2 | 2026-06-19 | 2026-06-20 | 대기
4.2.5 | 4.2 | Task | 테마 기능 테스트 | 테스트 케이스, 테스트 리포트, 이슈 목록 | QA | 0.6 | 1 | 2026-06-21 | 2026-06-21 | 대기
4.3 | 4 | Activity | 모니터링 차트 및 시각화 UI 개선
4.3.1 | 4.3 | Task | CPU/메모리 모니터링 차트 개선 | CPU 모니터링 차트 컴포넌트, 메모리 모니터링 차트 컴포넌트, 인터랙션 핸들러 | 개발자 | 1.5 | 3 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 대기
4.3.2 | 4.3 | Task | 디스크/네트워크 모니터링 위젯 개선 | 디스크 모니터링 위젯, 네트워크 모니터링 위젯, 임계치 알림 UI | 개발자 | 1.5 | 3 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 대기
4.3.3 | 4.3 | Task | 게이지/그래프 애니메이션 최적화 | 최적화된 애니메이션 코드, 성능 프로파일링 결과 | 개발자 | 1.2 | 2 | 2026-06-26 | 2026-06-27 | 대기
4.3.4 | 4.3 | Task | 차트 시각화 디자인 리뷰 및 가이드 작성 | 차트 스타일 가이드, 디자인 검수 피드백 | 디자이너 | 0.6 | 1 | 2026-06-28 | 2026-06-28 | 대기
4.3.5 | 4.3 | Task | 차트 컴포넌트 단위 테스트 | 테스트 코드, 테스트 커버리지 리포트 | 개발자 | 0.6 | 1 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 대기
4.4 | 4 | Activity | 크로스 브라우저 호환성 확보 및 테스트
4.4.1 | 4.4 | Task | 크로스 브라우저 테스트 계획 수립 | 브라우저 테스트 매트릭스, 테스트 계획서, 자동화 도구 설정 가이드 | QA | 0.6 | 1 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 대기
4.4.2 | 4.4 | Task | 브라우저 호환성 자동화 테스트 구축 | E2E 테스트 스크립트, CI 파이프라인 설정 | QA | 1.8 | 3 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 대기
4.4.3 | 4.4 | Task | 벤더 프리픽스 및 폴리필 적용 | Autoprefixer 설정 파일, 폴리필 적용 코드, 브라우저 지원 매트릭스 | 개발자 | 0.9 | 2 | 2026-07-04 | 2026-07-04 | 대기
4.4.4 | 4.4 | Task | 브라우저별 렌더링 이슈 수정 | 이슈 수정 코드, 수정 전후 스크린샷 | 개발자 | 1.2 | 2 | 2026-07-05 | 2026-07-06 | 대기
4.4.5 | 4.4 | Task | 크로스 브라우저 최종 검증 | 최종 테스트 리포트, 호환성 인증 문서 | QA | 0.6 | 1 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 대기
4.5 | 4 | Activity | 프론트엔드 성능 최적화
4.5.1 | 4.5 | Task | 프론트엔드 성능 프로파일링 | 성능 프로파일링 리포트, 병목 지점 목록, 성능 베이스라인 문서 | 개발자 | 0.6 | 1 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 대기
4.5.2 | 4.5 | Task | 컴포넌트 렌더링 최적화 | 최적화된 컴포넌트 코드, 렌더링 성능 비교 데이터 | 개발자 | 1.2 | 2 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 대기
4.5.3 | 4.5 | Task | 번들 사이즈 최적화 | 코드 스플리팅 적용 코드, 번들 분석 리포트, 최적화 전후 비교 | 개발자 | 1.2 | 2 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 대기
4.5.4 | 4.5 | Task | 실시간 데이터 갱신 성능 최적화 | 데이터 갱신 최적화 코드, 갱신 지연 측정 결과 | 개발자 | 1.2 | 2 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 대기
4.5.5 | 4.5 | Task | 성능 최적화 검증 및 리포트 | 성능 비교 리포트, Lighthouse 점수 기록, 최적화 결과 요약 | QA | 0.6 | 1 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 대기
4.6 | 4 | Activity | 사용성 테스트 및 UX 개선
4.6.1 | 4.6 | Task | 사용성 테스트 시나리오 설계 | 페르소나 문서, 테스트 시나리오, 평가 기준표 | PM | 0.6 | 1 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 대기
4.6.2 | 4.6 | Task | 사용성 테스트 수행 | 사용성 테스트 결과, UX 이슈 목록, 우선순위별 개선 사항 | QA | 1.2 | 2 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 대기
4.6.3 | 4.6 | Task | 접근성(a11y) 개선 | 접근성 개선 코드, axe/Lighthouse 접근성 리포트 | 개발자 | 1.2 | 2 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 대기
4.6.4 | 4.6 | Task | 키보드 네비게이션 구현 | 키보드 네비게이션 코드, 단축키 매핑 문서 | 개발자 | 1.2 | 2 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 대기
4.6.5 | 4.6 | Task | 에러/로딩 상태 UX 개선 | 에러 상태 컴포넌트, 로딩 스켈레톤 컴포넌트, 빈 상태 UI | 개발자 | 1.2 | 2 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 대기
4.6.6 | 4.6 | Task | UX 개선 검증 테스트 | 회귀 테스트 결과, 최종 사용성 검증 리포트 | QA | 0.6 | 1 | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 대기
5 |  | Phase | 통합 테스트 및 안정화 (Sprint 8)
5.1 | 5 | Activity | 프론트엔드-백엔드 통합 테스트
5.1.1 | 5.1 | Task | 통합 테스트 시나리오 설계 | 테스트 시나리오 문서, 테스트 케이스 목록 | QA | 0.6 | 1 | 2026-07-26 | 2026-07-26 | 대기
5.1.2 | 5.1 | Task | API 응답 매핑 통합 테스트 구현 | E2E 테스트 코드, 테스트 실행 스크립트 | 개발자 | 1.2 | 2 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 대기
5.1.3 | 5.1 | Task | 실시간 데이터 갱신 흐름 테스트 | 실시간 갱신 테스트 코드, 테스트 리포트 | 개발자 | 0.9 | 2 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 대기
5.1.4 | 5.1 | Task | 에러 핸들링 시나리오 테스트 | 에러 시나리오 테스트 코드, 에러 핸들링 검증 리포트 | QA | 0.9 | 2 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 대기
5.1.5 | 5.1 | Task | 통합 테스트 결과 분석 및 버그 리포트 | 통합 테스트 리포트, 버그 리포트, 재테스트 목록 | QA | 0.6 | 1 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 대기
5.2 | 5 | Activity | 성능 최적화 - 메모리 누수 방지
5.2.1 | 5.2 | Task | 메모리 누수 탐지 프로파일링 환경 구성 | 프로파일링 환경 설정 가이드, 자동화 스크립트 | 개발자 | 0.6 | 1 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 대기
5.2.2 | 5.2 | Task | 프론트엔드 메모리 누수 탐지 및 수정 | 수정된 컴포넌트 코드, 메모리 프로파일 비교 결과 | 개발자 | 1.2 | 2 | 2026-08-02 | 2026-08-03 | 대기
5.2.3 | 5.2 | Task | 백엔드 메모리 누수 탐지 및 수정 | 수정된 서버 코드, 힙 스냅샷 분석 결과 | 개발자 | 1.2 | 2 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 대기
5.2.4 | 5.2 | Task | 장시간 운영 메모리 사용량 검증 | 메모리 사용량 추이 그래프, 안정성 검증 리포트 | QA | 0.6 | 1 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 대기
5.3 | 5 | Activity | 성능 최적화 - 차트 렌더링 최적화
5.3.1 | 5.3 | Task | 차트 렌더링 성능 베이스라인 측정 | 성능 베이스라인 측정 결과, 병목 지점 분석 보고서 | 개발자 | 0.6 | 1 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 대기
5.3.2 | 5.3 | Task | 불필요한 리렌더링 방지 최적화 | 최적화된 차트 컴포넌트 코드, 리렌더링 횟수 비교 결과 | 개발자 | 1.2 | 2 | 2026-08-08 | 2026-08-09 | 대기
5.3.3 | 5.3 | Task | 데이터 다운샘플링 및 가상화 적용 | 다운샘플링 모듈, 가상화 적용 차트 컴포넌트 | 개발자 | 1.5 | 3 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 대기
5.3.4 | 5.3 | Task | 다크 테마 및 반응형 환경 렌더링 성능 검증 | 테마별 렌더링 성능 리포트, 반응형 성능 테스트 결과 | QA | 0.6 | 1 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 대기
5.4 | 5 | Activity | 가용성 및 호환성 검증
5.4.1 | 5.4 | Task | 백엔드 장애 시 프론트엔드 폴백 동작 테스트 | 폴백 동작 테스트 코드, 장애 시나리오 검증 리포트 | QA | 0.9 | 2 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 대기
5.4.2 | 5.4 | Task | 데이터 비영속성 환경 복구 시나리오 테스트 | 복구 시나리오 테스트 결과, 비영속성 환경 동작 검증서 | QA | 0.6 | 1 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 대기
5.4.3 | 5.4 | Task | 크로스 브라우저 호환성 테스트 | 브라우저별 테스트 결과, 호환성 이슈 목록 | QA | 1.2 | 2 | 2026-08-15 | 2026-08-16 | 대기
5.4.4 | 5.4 | Task | 반응형 레이아웃 다해상도 테스트 | 해상도별 스크린샷, 반응형 테스트 리포트 | QA | 0.9 | 2 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 대기
5.4.5 | 5.4 | Task | 호환성 이슈 수정 및 재검증 | 수정된 코드, 재검증 리포트 | 개발자 | 1.2 | 2 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 대기
5.5 | 5 | Activity | 배포 준비 및 운영 문서화
5.5.1 | 5.5 | Task | 프론트엔드 빌드 및 배포 파이프라인 구성 | 빌드 스크립트, 배포 자동화 스크립트, 환경별 설정 파일 | 개발자 | 0.9 | 2 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 대기
5.5.2 | 5.5 | Task | 백엔드 빌드 및 배포 파이프라인 구성 | 빌드 스크립트, 배포 자동화 스크립트, 프로세스 매니저 설정 | 개발자 | 0.9 | 2 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 대기
5.5.3 | 5.5 | Task | 배포 가이드 문서 작성 | 배포 가이드 문서 | 개발자 | 0.6 | 1 | 2026-08-22 | 2026-08-22 | 대기
5.5.4 | 5.5 | Task | 운영 매뉴얼 작성 | 운영 매뉴얼 문서, 트러블슈팅 가이드 | PM | 0.6 | 1 | 2026-08-23 | 2026-08-23 | 대기
5.5.5 | 5.5 | Task | 배포 파이프라인 검증 및 드라이런 | 드라이런 실행 결과, 배포 검증 리포트 | 개발자 | 0.6 | 1 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 대기

## 작성 가이드
WBS 업로드 양식 — 작성 가이드
1. 기본 규칙
WBS코드 | 계층 번호 체계입니다. 점(.)으로 레벨을 구분합니다. Phase: 1, 2, 3 ... Activity: 1.1, 1.2, 2.1 ... Task: 1.1.1, 1.1.2, 2.1.1 ...
상위WBS코드 | WBS코드에서 마지막 번호를 뺀 상위 코드입니다. 1.1의 상위 → 1 1.1.2의 상위 → 1.1 Phase(최상위)는 빈칸으로 둡니다.
구분 | Phase(단계), Activity(활동), Task(작업) 중 하나를 선택합니다.
작업명 | 작업의 이름입니다. 필수 입력 항목입니다.
2. 계층 구조
Phase (1레벨) | 프로젝트의 대단계입니다. (예: 분석, 설계, 개발, 테스트) 날짜/공정율/상태는 하위 작업에서 자동 계산되므로 비워두세요.
Activity (2레벨) | Phase 하위의 주요 활동입니다. 날짜/공정율/상태는 하위 작업에서 자동 계산되므로 비워두세요.
Task (3레벨) | 실제 수행하는 작업(리프 태스크)입니다. 담당자, 가중치, 기간일수, 계획시작/종료, 상태를 입력하세요.
3. 필드 설명
산출물 | 해당 작업의 결과물 이름입니다. (선택)
담당자 | 작업 담당자의 이름입니다. (선택)
가중치 | 리프(Task) 작업의 비중입니다. 모든 리프 작업의 가중치 합계가 100에 가깝도록 배분하세요. 공정율 계산에 사용됩니다.
기간일수 | 예상 소요일입니다. (선택) 리프 작업에만 입력합니다.
계획시작 / 종료 | 날짜 형식: YYYY-MM-DD (예: 2026-04-01)
상태 | 대기, 진행중, 완료, 보류 중 선택합니다. 비워두면 "대기"로 설정됩니다.
4. 주의사항
자동 계산 | Phase/Activity의 계획시작, 계획종료, 공정율, 상태는 하위 Task들로부터 자동으로 집계됩니다.
순서 | 같은 레벨 내에서 행 순서대로 정렬됩니다. WBS코드 번호 순서와 행 순서를 일치시키세요.
시트 이름 | "WBS 데이터" 시트 이름을 변경하지 마세요. 시스템이 이 시트 이름으로 데이터를 찾습니다.