## Slide 1
차량 계량대 시스템 재구축 프로젝트
2026-01-26 | 귀사 귀중

## Slide 2
목차 (Contents)
• 01 경영진 요약
• 02 프로젝트 배경 및 목표
• 03 작업 범위
• 04 솔루션 및 기술 접근법
• 05 일정 계획
• 06 투입 인력
• 07 리스크 관리
• 08 기대 효과
• 09 다음 단계

## Slide 3
DOS에서 클라우드로, 수기에서 디지털로
15년 된 레거시 시스템의 디지털 전환

## Slide 4
경영진 요약 (Executive Summary)
• 본 제안서는 귀사의 차량 계량대 시스템 현대화 프로젝트에 대한 기술 솔루션과 실행 계획을 제시합니다.
• 현재 15년 이상 운영된 DOS 기반 레거시 시스템을 웹 기반 관리 시스템과 모바일 앱으로 전환하여, 운전기사 대기 시간을 45분에서 20분 이하로 단축하고, 수기 전표를 100% 전자화하며, 데이터 오류율을 0.1% 이하로 개선합니다.
• 기존 인디케이터(저울) 장비를 그대로 활용하면서 엣지 서버를 통한 데이터 자동 수집, ERP 시스템 연동, 전광판 연동까지 포함하는 통합 솔루션을 제공합니다. React 기반 웹 대시보드와 Flutter 기반 크로스플랫폼 모바일 앱을 AWS 클라우드 인프라 위에 구축하여 99.5% 이상의 시스템 가용성을 보장합니다.

## Slide 5
01
프로젝트 배경

## Slide 6
현재의 문제점
• 15년 이상 운영된 DOS 기반 레거시 시스템
• 유지보수 인력 확보의 어려움
• 수기 대장 작성으로 인한 업무 비효율
• 운전기사 평균 대기 시간 45분
• 실시간 현황 파악 및 통계 분석 불가

## Slide 7
Before vs After
현재 (AS-IS)
• DOS 기반 레거시
• 수기 전표 작성
• 45분 대기 시간
• 5% 데이터 오류율
미래 (TO-BE)
• 웹/모바일 시스템
• 100% 전자 전표
• 20분 이하 대기
• 0.1% 이하 오류율

## Slide 8
프로젝트 목표
• 웹 기반 관리 시스템 구축 (실시간 대시보드, 통계 리포트, 차량/기사 관리)
• 운전기사용 모바일 앱 개발 (대기순번 확인, 푸시 알림, 전자 전표)
• 기존 인디케이터 3대와의 RS-232 연동 및 데이터 자동 수집
• ERP 시스템 연동을 통한 일 마감 데이터 자동 전송
• 전광판 연동을 통한 대기 순번 실시간 표시
• 운전기사 대기 시간 단축 및 민원 해소

## Slide 9
핵심 성공 지표 (KPI)
대기 시간
45분 → 20분
55% 이상 단축
전표 전자화
0% → 100%
완전 전자화
데이터 오류율
5% → 0.1%
98% 감소
시스템 가용성
99.5%+
클라우드 안정성

## Slide 10
02
작업 범위

## Slide 11
작업 범위 (Scope)
포함 범위
• 웹 기반 관리 시스템 개발 (React)
• 운전기사용 모바일 앱 개발 (Flutter, iOS/Android)
• 백엔드 API 서버 개발 (FastAPI)
• 엣지 서버 개발 및 설치 (인디케이터 연동)
• AWS 클라우드 인프라 구축
• ERP 시스템 연동 모듈 개발
제외 범위
• 인디케이터(저울) 장비 교체
• ERP 시스템 자체 개선
• 계량대 현장 시설 공사
• 타 사업장 확장 (향후 별도 검토)

## Slide 12
주요 기능
• 웹 관리 시스템: 실시간 대시보드, 계량 관리, 차량/기사 관리, 통계 리포트 기능 제공
• 모바일 앱 (운전기사용): 대기 순번 확인, 푸시 알림, 계량 결과 조회, 전자 전표 기능 제공
• 시스템 연동: 인디케이터 RS-232 연동, ERP REST API 연동, 전광판 TCP/IP 연동

## Slide 13
03
솔루션 접근법

## Slide 14
클라우드 + 엣지 컴퓨팅 하이브리드
최신 기술 스택을 활용한 클라우드 기반 3-Tier 아키텍처와 엣지 컴퓨팅을 결합하여, 실시간 데이터 처리와 높은 가용성을 동시에 달성합니다.

## Slide 15
기술 스택 (Technology Stack)
• Frontend (웹): React 18, TypeScript, TailwindCSS, Recharts
• Frontend (모바일): Flutter 3, Dart, Riverpod, FCM
• Backend: FastAPI, Python 3.11, SQLAlchemy, Celery
• Database: PostgreSQL 15 (AWS RDS), Redis 7 (ElastiCache)
• Infrastructure: AWS (EC2, RDS, S3, CloudFront, VPN)
• Edge: Ubuntu 22.04, Python, pyserial, SQLite

## Slide 16
04
일정 계획

## Slide 17
프로젝트 타임라인 (약 7개월 (140일))
요구사항 분석
4주
요구사항 수집, 분석 및 PRD 확정
설계
6주
시스템 아키텍처, DB, API, UI/UX 설계
개발
16주
웹/모바일/엣지/연동 모듈 개발
테스트
4주
통합/성능/UAT 테스트 수행
배포 및 오픈
2주
시스템 배포 및 사용자 교육

## Slide 18
프로젝트 팀 구성
PM (Project Manager)
1명
프로젝트 총괄, 일정/리스크 관리
백엔드 개발자
2명
API 서버 개발, 엣지 서버 개발
프론트엔드 개발자
1명
웹 대시보드 개발
모바일 개발자
1명
iOS/Android 앱 개발 (Flutter)
UI/UX 디자이너
1명
웹/모바일 UI/UX 디자인
QA 엔지니어
1명
테스트 계획/수행, 품질 관리
총 투입 공수: 14.5 Man-Months

## Slide 19
리스크 관리
MEDIUM
B사 인디케이터 프로토콜 문서 미확보
→ A사 프로토콜 기반 선 개발 후 B사 대응
MEDIUM
현장 네트워크 불안정
→ 엣지 서버 로컬 버퍼링으로 데이터 보호
MEDIUM
ERP 연동 테스트 환경 접근 지연
→ Mock 서버로 선 개발 후 실환경 테스트
LOW
iOS 앱 심사 지연
→ 사전 가이드라인 준수로 심사 통과율 제고
LOW
고령 사용자 앱 사용성
→ 큰 글씨, 간단한 UI, SMS 알림 병행

## Slide 20
기대 효과
• 운영 효율화: 운전기사 대기 시간 50% 이상 단축으로 현장 운영 효율 향상
• 업무 자동화: 수기 전표 100% 전자화로 오류 감소 및 업무 부담 경감
• 데이터 정확성: 인디케이터 자동 연동으로 데이터 오류율 0.1% 이하 달성
• 고객 만족도: 모바일 앱을 통한 실시간 순번 확인으로 운전기사 민원 해소
• 의사결정 지원: 실시간 대시보드와 통계 리포트를 통한 데이터 기반 의사결정
• 시스템 안정성: 클라우드 기반 인프라로 99.5% 이상 가용성 보장

## Slide 21
다음 단계 (Next Steps)
1
본 제안서 검토 및 질의응답 (Q&A 세션)
2
제안 발표 (PT)
3
기술 협의 및 상세 범위 조정
4
계약 체결
5
프로젝트 킥오프

## Slide 22
감사합니다
Q&A | 지금 바로 함께 시작하세요!