고객 제안서 (Proposal)

시스템 모니터링 웹 대시보드 제안서

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

생성일: 2026-03-05 16:40

# 시스템 모니터링 웹 대시보드 제안서

제안사: PRD Generator

수신: 귀사 귀중

제안일: 2026-03-05

버전: 1.0

## 1. 경영진 요약 (Executive Summary)

### 한눈에 보는 프로젝트

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 해결할 문제 | 시스템 리소스 상태를 실시간으로 파악할 수 없어 장애 대응이 늦어지고, 성능 병목을 사전에 감지하지 못함 |
| 우리의 솔루션 | CPU, 메모리, 디스크, 네트워크를 3초 간격으로 실시간 시각화하는 경량 웹 대시보드 |
| 예상 기간 | 2개월 (8주) |
| 투입 공수 | 4.0 Man-Months |
| 핵심 기대효과 | 시스템 이상 징후 감지 시간 80% 단축 (분 단위 → 초 단위) |

왜 지금 해야 하는가?

시스템 장애는 예고 없이 찾아옵니다. 터미널 명령어로 확인하는 방식은 문제가 이미 발생한 후에야 인지하게 합니다. 지금 대시보드를 구축하면, 장애가 발생하기 전에 징후를 포착하고 선제 대응할 수 있습니다.

## 2. 현재 상황: 왜 변화가 필요한가?

### 2.1 현재의 도전과 고통

| 문제 영역 | 현상 | 비즈니스 영향 |
| --- | --- | --- |
| 모니터링 사각지대 | 터미널 기반 도구(top, htop)로 수동 확인, 상시 모니터링 불가 | 장애 인지까지 평균 5~10분 소요, 서비스 중단 시간 증가 |
| 시각화 부재 | 텍스트 기반 수치만 확인, 추세 파악 불가 | CPU 스파이크, 메모리 누수 등 패턴 기반 이상 감지 불가능 |
| 접근성 한계 | 서버에 SSH 접속해야만 확인 가능 | 비개발 인력(PM, 관리자)의 시스템 현황 파악 불가 |
| 복잡한 도구 | 엔터프라이즈 모니터링 도구는 설정이 복잡하고 비용이 높음 | 소규모 팀에서 도입 부담, 학습 비용 발생 |

### 2.2 변화하지 않으면?

현재 방식을 유지할 경우:

- 장애 대응 지연: 서버 과부하를 인지하지 못해 서비스 장애가 반복되고, 복구 시간이 길어집니다

- 디스크 공간 고갈 리스크: 디스크 사용량을 주기적으로 확인하지 않아 예기치 않은 서비스 중단이 발생합니다

- 비효율적 리소스 운영: 리소스 사용 패턴을 분석할 수 없어, 과잉 또는 부족 프로비저닝이 반복됩니다

### 2.3 변화했을 때의 미래

프로젝트 성공 후 모습:

- 브라우저만 열면 한눈에: 사무실 어디서든 브라우저를 열면 서버 상태가 한눈에 들어옵니다. CPU가 80%를 넘으면 차트 색상이 즉시 경고합니다.

- 팀 전체가 같은 그림을 봅니다: 개발자뿐 아니라 PM, 관리자 모두가 실시간 시스템 현황을 공유하며, 의사결정 속도가 빨라집니다.

- 퇴근 후에도 안심: 대시보드를 켜두면 3초마다 시스템을 지켜보고 있어, 이상 징후를 놓치지 않습니다.

## 3. 목표와 성공 기준

### 3.1 프로젝트 목표

| 구분 | 목표 | 성공 기준 | 측정 방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| 🎯 핵심 목표 | 4대 시스템 리소스 실시간 모니터링 | CPU, 메모리, 디스크, 네트워크 4종 차트 모두 정상 동작 | 대시보드 기능 테스트 |
| 📊 성능 목표 | 3초 간격 실시간 데이터 갱신 | 갱신 주기 3초 이내 달성률 99% 이상 | 자동화 성능 테스트 |
| 🎨 UX 목표 | 직관적인 다크 테마 대시보드 | 페이지 로딩 2초 이내, 차트 렌더링 500ms 이내 | Lighthouse 측정 |
| 📱 접근성 목표 | 다양한 화면에서 활용 가능 | 1024px 이상 화면에서 모든 차트 정상 표시 | 반응형 테스트 |

### 3.2 성공 KPI

이상 징후 감지 시간: 현재 5~10분  목표 3초 이내 (감지 시간 97% 단축)

모니터링 접근성: 현재 SSH 필요  목표 브라우저만으로 접근 (접근 장벽 제거)

데이터 갱신 주기: 현재 수동 확인  목표 3초 자동 갱신 (완전 자동화)

모니터링 커버리지: 현재 부분적  목표 4대 리소스 100% 커버 (가시성 확보)

## 4. 우리의 솔루션

### 4.1 솔루션 개요

브라우저만 열면 서버 상태가 한눈에 보이는 경량 실시간 모니터링 대시보드를 구축합니다.

4개의 시각화 패널이 하나의 화면에 배치되어, CPU 부하 추이, 메모리 사용 현황, 디스크 잔여 공간, 네트워크 트래픽을 동시에 모니터링합니다. 별도 프로그램 설치 없이 웹 브라우저만으로 접근하며, 다크 테마로 장시간 모니터링 시 눈의 피로를 줄입니다.

### 4.2 작업 범위

#### 포함 범위 (In-Scope)

| 구분 | 내용 | 고객 가치 |
| --- | --- | --- |
| CPU 모니터링 | 실시간 라인 차트, 시간축 트렌드 | 과부하 패턴 즉시 파악 |
| 메모리 모니터링 | 실시간 라인 차트, 전체 대비 사용량 | 메모리 누수 사전 감지 |
| 디스크 모니터링 | 파이 차트, 드라이브별 사용/잔여 | 디스크 공간 고갈 예방 |
| 네트워크 모니터링 | IN/OUT 구분 실시간 차트 | 비정상 트래픽 감지 |
| 실시간 갱신 | 3초 간격 자동 데이터 갱신 | 상시 최신 정보 유지 |
| 다크 테마 UI | 어두운 배경, 최적화된 색상 | 장시간 사용 시 눈 피로 감소 |
| 반응형 레이아웃 | 2x2 그리드, 화면 크기 자동 조정 | 다양한 디바이스에서 활용 |
| Docker 배포 | Docker Compose 기반 원클릭 배포 | 간편한 설치 및 운영 |

#### 제외 범위 (Out of Scope)

- 사용자 인증/권한 관리 - 사유: 로컬 전용 시스템으로 내부 네트워크에서만 접근

- 원격 서버 모니터링 - 사유: 1차 버전은 로컬 서버에 집중, 향후 확장 가능

- 알림/경고 시스템 - 사유: 시각적 모니터링에 집중, 2차 버전에서 검토

- 히스토리 데이터 저장 - 사유: 실시간 스냅샷 중심, 데이터 저장은 향후 확장

- 프로세스별 상세 모니터링 - 사유: 시스템 레벨 리소스에 집중

- 로그 수집/분석 - 사유: 별도 도메인, 전문 도구(ELK 등) 활용 권장

## 5. 어떻게 만드는가: 기술 접근법

### 5.1 시스템 아키텍처

2계층 클라이언트-서버 아키텍처를 채택하여 단순하면서도 안정적인 구조를 구현합니다.

┌─────────────────────────────────────┐
│          Browser (React App)        │
│  ┌─────┐ ┌─────┐ ┌─────┐ ┌─────┐  │
│  │ CPU │ │ MEM │ │DISK │ │ NET │  │
│  └──┬──┘ └──┬──┘ └──┬──┘ └──┬──┘  │
│     └───────┴───────┴───────┘      │
│           Polling (3초 간격)        │
└──────────────┬──────────────────────┘
               │ REST API (JSON)
┌──────────────▼──────────────────────┐
│       Backend (FastAPI + psutil)    │
│       시스템 메트릭 수집 및 API 제공  │
└──────────────┬──────────────────────┘
               │ psutil
┌──────────────▼──────────────────────┐
│         Operating System            │
│    CPU / Memory / Disk / Network    │
└─────────────────────────────────────┘

### 5.2 기술 스택

| 구분 | 기술 | 왜 이 기술인가? |
| --- | --- | --- |
| 프론트엔드 | React 18 + TypeScript | 컴포넌트 기반 UI로 차트 4종을 독립적으로 관리하며, 빠른 렌더링 보장 |
| 차트 라이브러리 | Recharts 2.x | React 네이티브 차트 라이브러리로 라인/파이 차트를 손쉽게 구현 |
| 빌드 도구 | Vite 5.x | 빠른 개발 서버 시작과 번들링으로 개발 생산성 극대화 |
| 백엔드 | FastAPI (Python 3.11+) | 비동기 고성능 API 서버, 자동 API 문서 생성으로 유지보수 용이 |
| 시스템 정보 | psutil 5.9+ | 크로스 플랫폼 시스템 메트릭 수집, Python 표준 라이브러리급 안정성 |
| 배포 | Docker + Docker Compose | `docker compose up` 한 줄로 전체 시스템 실행, 환경 일관성 보장 |

## 6. 언제 완료되는가: 일정 계획

### 6.1 전체 일정

gantt
    title 프로젝트 일정 (8주)
    dateFormat  YYYY-MM-DD
    section Phase 1: 분석/설계 (2주)
    요구사항 분석 및 확정     :a1, 2026-03-09, 5d
    UI/UX 설계              :a2, after a1, 5d
    기술 설계 및 스캐폴딩     :a3, 2026-03-09, 10d
    section Phase 2: 개발 (4주)
    백엔드 API 개발          :b1, 2026-03-23, 10d
    프론트엔드 기반 개발      :b2, 2026-03-23, 10d
    차트 컴포넌트 개발        :b3, after b2, 10d
    프론트-백엔드 통합        :b4, after b1, 5d
    section Phase 3: 테스트/배포 (2주)
    통합 테스트              :c1, 2026-04-20, 5d
    Docker 배포 및 문서화     :c2, 2026-04-20, 10d

### 6.2 마일스톤

| 마일스톤 | 완료 예정일 | 주요 산출물 | 고객 확인 포인트 |
| --- | --- | --- | --- |
| M0: 설계 완료 | 2026-03-20 (W2) | 요구사항 명세서, 와이어프레임, API 설계서 | 설계 리뷰 미팅 |
| M1: 백엔드 API 완성 | 2026-04-03 (W4) | 시스템 메트릭 API 5개 엔드포인트 | API 동작 데모 |
| M2: 대시보드 완성 | 2026-04-17 (W6) | 4개 차트 + 다크 테마 + 반응형 레이아웃 | 대시보드 데모 |
| M3: 프로젝트 완료 | 2026-05-01 (W8) | Docker 배포 패키지, 사용자 가이드 | 최종 인수 테스트 |

## 7. 누가 만드는가: 프로젝트 팀

### 7.1 역할별 구성

| 역할 | 인원 | 핵심 역량 | 투입 기간 |
| --- | --- | --- | --- |
| PM/PL | 1명 | 프로젝트 관리, 요구사항 분석, 품질 관리 | W1~W8 (전 기간) |
| 프론트엔드 개발자 | 1명 | React, TypeScript, Recharts, 반응형 UI | W1~W8 |
| 백엔드 개발자 | 1명 | Python, FastAPI, psutil, Docker | W1~W8 |
| UI/UX 디자이너 | 0.5명 | 다크 테마 디자인, 대시보드 레이아웃, 데이터 시각화 | W1~W2 |
| QA 엔지니어 | 0.5명 | 기능/성능/호환성 테스트, 자동화 테스트 | W7~W8 |

### 7.2 공수 요약

| 구분 | 공수 (M/D) | 공수 (M/M) | 비율 |
| --- | --- | --- | --- |
| 분석/설계 | 12.0 | 0.6 | 18% |
| 개발 | 31.0 | 1.6 | 47% |
| 테스트 | 10.0 | 0.5 | 15% |
| 배포/문서화 | 6.0 | 0.3 | 9% |
| 프로젝트 관리 | 7.0 | 0.4 | 11% |
| 소계 | 66.0 | 3.3 | 100% |
| 버퍼 (20%) | 13.2 | 0.7 | - |
| 총계 | 79.2 | 4.0 | - |

## 8. 리스크 관리: 우리의 대비책

| 리스크 | 영향도 | 우리의 대응 | 고객 협조 사항 |
| --- | --- | --- | --- |
| 요구사항 변경 (미해결 사항 5건) | HIGH | Phase 1에서 전체 미해결 사항 조기 확정, 변경 시 영향 분석 | 미해결 사항 의사결정 참여 |
| 프론트엔드 차트 성능 이슈 | MEDIUM | 데이터 포인트 60개 제한, React.memo 최적화, 성능 모니터링 | 성능 기준 사전 합의 |
| OS별 psutil 동작 차이 | MEDIUM | 타겟 OS 확정 후 집중 테스트, OS별 분기 처리 | 운영 환경 OS 정보 제공 |
| 팀원 가용성 변동 | MEDIUM | 20% 공수 버퍼 확보, 크리티컬 패스 작업 우선 배정 | - |
| CORS 설정으로 인한 API 통신 이슈 | LOW | 개발 초기 CORS 설정 검증, Vite proxy 대안 보유 | - |

## 9. 전제 조건

고객 협조 사항

Phase 1 설계 리뷰 및 미해결 사항 의사결정 참여 (UNR-001~005)

대시보드가 실행될 서버 환경 정보 제공 (OS, 사양)

마일스톤별 인수 확인 및 피드백 (M0, M1, M2, M3)

외부 의존성

오픈소스 라이브러리 안정 버전 유지 (React 18, FastAPI, psutil, Recharts)

서버에 Python 3.11+ 및 Node.js 18+ 실행 환경 (Docker 사용 시 불필요)

## 10. 기대 효과: 프로젝트 성공 후 모습

### 10.1 정량적 효과

| 지표 | Before | After | 개선 효과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 이상 징후 감지 시간 | 5~10분 (수동 확인) | 3초 (실시간 차트) | 97% 단축 |
| 모니터링 접근 방식 | SSH 터미널 접속 필요 | 웹 브라우저만으로 접근 | 접근 장벽 제거 |
| 모니터링 커버리지 | 부분적, 비정기적 | CPU/메모리/디스크/네트워크 100% | 완전한 가시성 |
| 데이터 갱신 주기 | 수동 (필요 시) | 3초 자동 갱신 | 완전 자동화 |
| 모니터링 학습 비용 | CLI 명령어 숙지 필요 | 학습 불필요 (직관적 차트) | 즉시 활용 가능 |

### 10.2 정성적 효과

팀 전체의 공통 시각: 개발자, PM, 관리자 모두가 같은 대시보드를 보며 시스템 상태를 공유합니다. "서버 상태가 어떤가요?"라는 질문에 URL 하나로 답합니다.

선제적 운영 문화: 사후 대응에서 사전 예방으로 운영 문화가 전환됩니다. 차트의 추세를 보고 문제가 발생하기 전에 조치할 수 있습니다.

운영 자신감 향상: 시스템 상태를 항상 파악하고 있다는 확신이 팀의 운영 자신감을 높이고, 더 과감한 배포와 실험을 가능하게 합니다.

확장 가능한 기반: 1차 버전 완성 후 알림 기능, 원격 서버 모니터링, 히스토리 분석 등으로 자연스럽게 확장할 수 있는 아키텍처 기반을 확보합니다.

## 11. 다음 단계: 함께 시작합시다

| 단계 | 내용 | 예상 기간 |
| --- | --- | --- |
| 1️⃣ | 제안서 검토 및 Q&A 세션 | 1주 |
| 2️⃣ | 세부 요구사항 협의 (미해결 사항 확정) | 1주 |
| 3️⃣ | 계약 체결 및 환경 준비 | 1주 |
| 4️⃣ | 킥오프 미팅 (팀 소개, 일정 확정) | 1일 |
| 5️⃣ | 프로젝트 착수 🚀 | 2026-03-09 |

문의 및 연락

본 제안서에 대한 질문이나 추가 논의가 필요하시면 언제든 연락해 주세요.

귀사의 시스템 운영이 한 단계 도약하는 여정에 함께하겠습니다.

*본 제안서는 PRD Generator에서 작성하였습니다.*